## Sprint Backlog
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User Story | Tasks | Volunteer | Status | Estimated Effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | ศึกษากฎหมาย PDPA และ พรบ.คอมพิวเตอร์ | ทุกคน | เสร็จสิ้นแล้ว | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ Database Schema สำหรับตาราง ActivityLog (รวม IP, UserAgent) | เบญจพล | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Middleware activityLogger เพื่อดักจับทุก Request อัตโนมัติ | เบญจพล | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ติดตั้งและตั้งค่า node-cron เพื่อลบ Log อัตโนมัติทุก 90 | เบญจพล | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | สร้าง DB บน Server | เบญจพล | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | แก้ไข UI สิทธิ์ผู้ใช้ | อดิเทพ | เสร็จสิ้นแล้ว | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำ API ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถกดลบบัญชีตัวเองได้ | เบญจพล | เสร็จสิ้นแล้ว | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำให้การลบบัญชีเป็น Soft Delete | อดิเทพ | เสร็จสิ้นแล้ว | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | เขียน User Manual ลบบัญชี | พิรัชย์ | เสร็จสิ้นแล้ว | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | เขียน UAT | กมลวรรณ | เสร็จสิ้นแล้ว | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy WebApp | วิธวิน | เสร็จสิ้นแล้ว | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
[5 empty] | 28 | 23 | 19 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0
|  |  |  | Day | Day within a sprint
|  |  |  | 0 | 28
|  |  |  | 1 | 23
|  |  |  | 2 | 19
|  |  |  | 3 | 14
|  |  |  | 4 | 12
|  |  |  | 5 | 9
|  |  |  | 6 | 8
|  |  |  | 7 | 0