## Sheet1
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User Story | Tasks | Volunteer | Status | Estimated Effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Actual Time | Team velocity of sprint
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | ทำ A-DAPT Blueprint | ทุกคน | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | Sprint 3
|  | ทำ UI การยืนยันรหัสผ่านของแอดมิน | อดิเทพ | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | มีการระบุ Hash ของไฟล์ในการ Export Log และสามารถเปรียบเทียบ Hash ได้หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ | อดิเทพ | Completed | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Total Remaining Effort | 39 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0
|  | เขียน Logic ยืนยันรหัสผ่านของแอดมินในการ Export Log | เบญจพล | Completed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | Ideal Remaining Effort | 33.4286 | 27.8571 | 22.2857 | 16.7143 | 11.1429 | 5.5714 | 0
|  | อัพเดต UAT Testing | วงศ์ปกรณ์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | เขียน Test Report ของ UAT Testing | วงศ์ปกรณ์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | อัพเดต API Testing | วิธวินท์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | เขียน Test Report ของ API Testing | กมลวรรณ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | อัพเดท User Manual | อดิเทพ | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | อัพเดท Changelog | อดิเทพ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | ทำ A-DAPT Blueprint | ทุกคน | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | UI สำหรับผู้ใช้เลือกข้อมูลที่ต้องการรับ | วิธวินท์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | แก้ไขฟังก์ชันการส่งอีเมลข้อมูลเพื่อนำส่งสำเนาข้อมูลให้ User ตามที่ผู้ใช้ต้องการรับข้อมูล | พิรัชย์, วิธวินท์ | Completed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8
|  | อัพเดต UAT Testing (Robotframework) | เบญจพล | Completed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4
|  | เขียน Test Report ของ API Testing | กมลวรรณ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | อัพเดต Test Report ของ UAT Testing | เบญจพล | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | อัพเดท User Manual | พิรัชย์ | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | อัพเดท Changelog | วงศ์ปกรณ์, พิรัชย์, วิธวินท์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | total estimate | 39 | 39 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | 41