## Sheet1
SPRINT 2 BACKLOG
Total Remaining Effort
ID | User Story | Tasks | Volunteer | Status | Estimated Effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Team velocity of sprint | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | ทำ A-DAPT Blueprint | ทุกคน | Completed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Sprint 2 | 67 | 52 | 40 | 41 | 36 | 30 | 0
|  | ทำ UI | วิธวินท์ | Completed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | เปลี่ยน Schema ใน DataBase | เบญจพล | Completed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ideal Remaining Effort
|  | ระบบ Export ข้อมูลของ Traffic | อดิเทพ | Completed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Api ในการดึงข้อมูลจากตาราง TrafficLog โดยสามารถระบุช่วงเวลาหรือ user ได้ | เบญจพล | Completed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sprint 2 | 63.4286 | 52.8571 | 42.2857 | 31.7143 | 21.1429 | 10.5714 | 0
|  | API บันทึกประวัติการ Export ลงใน Export Log | เบญจพล | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | API ดึงข้อมูลประวัติการ Export จาก ExportLog | เบญจพล | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียนฟังก์ชันการเขียนข้อมูลที่ Query มาจาก TrafficLog ลงบน csv | อดิเทพ | Completed | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียน UAT Testing | วงศ์ปกรณ์ | Completed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | เขียน API Testing | วิธวินท์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | เขียน Test Report ของ UAT Testing | วงศ์ปกรณ์ | Completed
|  | เขียน Test Report ของ API Testing | วิธวินท์ | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | ทำ A-DAPT Blueprint | ทุกคน | Completed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มเติม UI ในส่วนของการแจ้งเตือนการกรอกรหัสผ่านผิด | อดิเทพ | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียนฟังก์ชันในการตรวจสอบรหัสผ่านว่ากรอกรหัสผ่านถูกหรือไม่ | อดิเทพ | Completed | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียนฟังก์ชันค้นหาและลบข้อมูลของ User ที่จะลบ | พิรัชย์ | Completed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียน Backend ในส่วนของการ Anonymize ข้อมูลของ User | พิรัชย์ | Completed | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Schema ของ Database | เบญจพล | Completed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เขียนฟังก์ชันการดึงข้อมูล User ที่จะลบเพื่อนำไปเขียนลงไฟล์ | กมลวรรณ | Completed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | เขียนฟังก์ชันการส่งอีเมลพร้อมเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลเพื่อนำส่งสำเนาข้อมูลให้ User | กมลวรรณ | Completed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | อัพเดต UAT Testing (Robotframework) | วงศ์ปกรณ์ | Completed | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | อัพเดต API Testing | วิธวินท์ | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | อัพเดต Test Report ของ API Testing | วิธวินท์ | Completed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | อัพเดต Test Report ของ UAT Testing | วงศ์ปกรณ์ | Completed | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
|  | อัพเดท User Manual | พิรัชย์ | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | อัพเดท Changelog | ทุกคน | Completed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | total estimate | 74 | 67 | 52 | 40 | 41 | 36 | 30 | 0